台州学院文件

台学院发〔2023〕16号

关于印发《台州学院学历继续教育改革实施方案》的通知

各二级学院、职能部门，各直属单位：

根据浙江省教育厅转发《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》的通知，为进一步规范管理，推进学历继续教育高质量发展，现将经党委会、校务会议研究同意的《台州学院学历继续教育改革实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

台州学院

2023年5月25日

台州学院学历继续教育改革实施方案

为进一步规范学校高等学历继续教育办学管理，助力学习型社会建设，根据《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》（教职成〔2022〕2号）、《浙江省教育厅转发<教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见>的通知》（浙教职成〔2022〕79号）精神，结合学校实际，制订本实施方案。

- 一、提高站位，统一思想，明确改革总体思路

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。按照教育部关于推进新时代高校学历继续教育改革的实施意见，遵循继续教育发展规律，扎实落实各级行政主管部门关于继续教育改革的总体部署，牢牢把握学历继续教育新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分依托学校全日制教育办学传承，坚持规范与发展并重，不断加强内涵建设，推动高等学历继续教育规范、有序、健康发展，助力学习型社会和服务全民终身学习教育体系建设，为促进经济社会发展和人的全面发展提供有力支撑。

- （二）工作原则

- 1.党政统筹，总体谋划。在校党委和行政的统筹指导下，明确学历继续教育办学定位，健全与新发展阶段相适应的学历继续教育新格局，完善继续教育发展规划和管理制度，遵循“规模、结构、质量、效益”协调发展的办学方针和“管办分离”的工作原则，推动高等学历继续教育高质量发展。

- 2.科学部署，系统推进。继续教育管理中心牵头抓总，继续教育学院（中小学教师培训中心）谋划落实，办公室、研究室、教务处、人事处、计划财务处、国有资产与实验室管理处、信息技术中心和各二级学院协同实施，形成统一协同的改革工作格局，有力有序推进改革工作落实。

- 3.立德树人，服务发展。始终秉持公益原则，坚守教育初心，回归教育本位，将学历继续教育作为落实人才培养和社会服务职能的重要方面，全面落实立德树人根本任务。明确教育教学要求、规范教学组织实施、强化过程管理，全面提高教育教学质量，举办“服务地方、办学规范、特色鲜明”的学历继续教育。

- 4.以改促建，平稳实施。深化学历继续教育工作体制机制顶层设计，不断规范制度建设，完善配套资源供给，落实办学基本保障，加强师资队伍配备，从党风廉政、教育教学、质量监控、办学保障、资源建设、队伍建设等进行全方位的自查整改，形成科学规范、高效运行的学历继续教育治理工作格局，积极稳妥推进改革实施工作。

- （三）工作目标

通过学历继续教育改革，坚持规范与发展并重、治标与治本结合，全面实现从外延式发展到内涵式发展的转变，建立新时代学历继续教育的办学体系、标准体系、管理体系、评价体系和服务体系。大力提升学校继续教育办学能力，提高人才培养质量，形成学历继续教育的科学治理体系，提供优质、广泛、公平的学历继续教育服务，服务建设“人人皆学、时时可学、处处能学”的学习型社会，满足全民多样化终身学习需求，服务区域经济社会发展需要，办好高质量的学历继续教育。

- 二、科学设计，全面谋划，夯实改革任务举措

- （一）构建与新发展阶段相适应的办学体系

- 改革任务1：落实立德树人根本任务，将学历继续教育作为落实人才培养和社会服务职能的重要方面，纳入学校发展规划。（牵头部门：研究室；协同部门：办公室、继续教育管理中心、继续教育学院；完成时间：2025年）

- 改革举措

- （1）落实立德树人根本任务。从教书育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人等多个角度，结合学历继续教育人才培养特点和学校工作实际，构建学历继续教育立德树人工作机制，把立德树人贯穿学历继续教育全过程。

- （2）将学历继续教育纳入新一轮学校发展规划。学历继续教育作为学校人才培养和社会服务职能的重要方面，纳入学校事业整体发展的框架，实现继续教育与全日制教育协同发展的整体态势。

- 改革任务2：回归教育的公益属性，明确学历继续教育不得以营利为目的，不得向继续教育学院下达经济考核指标；把规范发展和高质量发展摆在突出位置。（牵头部门：办公室；协同部门：人事处、继续教育管理中心、计划财务处、继续教育学院；完成时间：2023年）

- 改革举措

- （1）优化继教绩效考核。结合学校年度目标责任制考核，科学修订涉及学历继续教育的目标责任制考核相关内容，将规范发展、内涵建设和高质量发展作为考核的重点内容。

- （2）严格财务经费管理。对学校的绩效工资、劳务费、课酬等所有学历继续教育薪酬发放的相关制度和实际执行情况进行全面梳理，及时发现问题并有效整改落实。

- 改革任务3：加强政策支持。根据举办学历继续教育所需师资、场所设备等方面的基本要求，制订相关支持保障措施；确定将在职教师承担本校继续教育工作纳入教学工作量计算和教师教学业绩考核评价体系等相关政策。（牵头部门：教务处;协同部门：人事处、继续教育管理中心、国有资产与实验室管理处、继续教育学院、二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）出台支持保障措施。相关管理部门牵头，修订涉及学历继续教育使用“师资队伍、各类场所、设备资源”等各类办学所需校内资源的工作流程，进一步提高工作效率，加强对学历继续教育办学的支持力度。完善保障举措。相关管理部门全面梳理现有管理制度，进一步从制度层面确立对学历继续教育办学的支持保障。

- （2）制订相关工作制度。制订《台州学院学历继续教育教学工作量认定办法》，并与校内专业技术职务评聘办法、教学业绩考核办法等重要人事、教学制度进行制度匹配。

- 改革任务4：加强教学资源和经费保障。确定可供学历继续教育持续使用的办学资源，加大学历继续教育专业建设、数字化建设等的经费投入。办学投入占学费总额的比例不低于70%。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：人事处、计划财务处、国有资产与实验室管理处、图书馆、信息技术中心；完成时间：2025年）

- 改革举措

- （1）建立办学资源库。立足学校现有的师资、场所、设备等校内资源，根据继续教育办学的实际要求和需求，结合全日制办学的实际情况，建立继续教育办学资源清单，并根据办学规模实行动态调整，不断加强各类办学资源供给和保障。

- （2）制订经费管理办法。制订《台州学院学历继续教育经费管理办法》，明确学历继续教育经费预决算、使用范围、使用流程、执行标准等重要事项。根据学校规划，加大对专业建设、数字化建设等重要办学活动的支持，确保办学收入持续投入继续教育办学。鼓励二级学院出台相应政策，经费重点支持继续教育人才培养。

- 改革任务5：将学历继续教育的重要活动（如开学典礼、毕业典礼等）列入校级重要活动。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2023年）

- 2.改革举措

- （1）制订重要活动计划。根据继续教育办学特点，结合学校日常管理等实际情况，分级制订涵盖开学典礼、毕业典礼等重要活动计划，丰富活动形式，提升活动内涵，并在学校官网进行报道宣传，不断让学历继续教育学生融入学校，提升归属感。

- （2）建立工作联动机制。充分发挥二级学院等校内办学机构的能动性，结合专业分布、教学实施、管理服务等实际，建立二级学院动态联系工作机制，分专业保质保量推动各类活动的开展。

- （二）全面落实教育教学要求

- 改革任务6：建设混合式教学模式。合理确定自学、线上教学、线下面授的学时分配，线上教学和线下面授总学时不少于人才培养方案规定总学时的 60%，线下面授教学（含实践教学环节）原则上不少于总学时的 20%。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）建设混合式教学模式。结合不同专业对教学进度的具体要求，在保证课程教学目标、教学内容与教学要求不变的前提下，合理设置线上线下教学学时分配，并根据地方经济社会发展对应用技术人才的实际需求，精准设置实践教学、职业能力拓展课程，不断提升学生的理论知识和实践操作能力。

- （2）充实更新教学资源。依托现有学习平台的课程和学校优质教育教学资源，不断更新完善在线教学平台教学资源，逐步自建线上教学资源，为学生提供针对性强、实用性强的多元化课程。

- 改革任务7：修订专业人才培养方案。根据《普通高等学校学历继续教育人才培养方案编制工作指南》的要求和程序，全面修订各专业的人才培养方案。突出人才培养的职业性、应用性和发展性，服务经济社会和人的全面发展。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2023年）

- 改革举措

- （1）深入开展调研工作。根据《普通高等学校学历继续教育人才培养方案编制工作指南》，结合服务区域对应用型人才的实际需求，通过学生座谈，企业调研，专业论证，兄弟院校走访，形成学历继续教育人才培养调研报告，真正突出人才培养的职业性、应用性和发展性，有力服务经济社会和学生的全面发展。

- （2）修订人才培养方案。围绕经济社会发展新格局对人才培养的新要求，科学合理确定符合经济社会发展需求的专业培养目标和培养规格，明确学生应达到的知识、能力和素质要求，组织具有丰富教学经验和实践经验的教师重新修订人才培养方案，并由教学委员会论证通过后实施。

- 改革任务8：加强思想政治教育。坚持立德树人、育人为本，开齐开好思政课；加强课程思政建设，形成思政内容与专业内容相融合、线上线下相结合的思政育人新模式。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：马克思主义学院、二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）开齐开好思政课程。对照人才培养方案和教学计划，协同马克思主义学院开齐思政课程，同时加强对线上平台思政课程的审核，明确学习要求，不断提高思政课程占比。

- （2）实施课程思政计划。结合学历继续教育学生特点，强化专业课教师立德树人意识，每个专业选取至少1门核心课程，梳理蕴含的思想政治教育元素，系统构建专业育人目标体系，发挥专业课程的思想政治教育功能。

- 改革任务9：结合学校办学定位和专业特色，科学合理确定符合经济社会发展需求的专业培养目标和培养规格，明确学生应达到的知识、能力和素质要求。设计科学合理的知识、能力、素质结构和科学合理的课程体系。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2023年）

- 改革举措

- （1）调研企业用人需求。深入政府、行业、企业全方面了解用人需求，结合岗位用人情况，开展大数据分析，形成调研报告，力争精准对接区域人才需求，准确把握与岗位匹配的人才培养导向。

- （2）科学设计课程体系。科学制订专业人才培养方案，培养目标以社会经济发展、产业结构调整、产业转型升级为牵引,培养适应社会经济发展和产业需求的专业人才。依托企业调研情况，结合从业岗位对专业知识、素质能力的内在需求，建立具有实用性、特色化的课程体系。

- 改革任务10：全面修订课程教学大纲。明确规定课程必须掌握的基本理论、基本知识和基本技能；合理安排教学内容，做到份量适当、深广适宜；选用合适的课程教材。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2023年）

- 改革举措

- （1）修订课程教学大纲。对课程模块、课程结构，理论教学、实践教学设置，授课内容的广度、深度，授课的课时数，进行全面论证并提出修改意见。根据学校办学定位、专业人才培养目标的要求设定课程目标。根据课程目标安排课程内容、设计教学方法、设定学习成果、明确考核方式。推动课程内容迭代更新，保证培养目标达成，引导学生投身课程学习。

- （2）选用合适课程教材。依据培养计划和培养方案，分专业由各二级学院选定教材及教辅资料，并由继续教育学院组织教材审定小组开展教材的适用性核查。同时，鼓励和支持专业教师编写适合学历继续教育学生使用的教材和教辅用书。

- 改革任务11：推进学历继续教育与非学历教育、职业教育的融合发展。各专业开设职业素养、职业能力提升类课程；建立、完善本校学历继续教育学分认定及转换规则。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2024年）

- 2.改革举措

- （1）设置职业能力课程模块。整合开发学校非学历教育各类课程资源，结合学历继续教育特点，科学设置每个专业的职业能力课程模块，并在实践教学环节中设置课程综合实践和毕业综合实践环节，通过职业能力培训和综合实践，不断提升学历继续教育学生的职业素养和职业技能。

- （2）探索建立学分银行制度。建设学历继续教育学分银行，摸索学历继续教育、非学历继续教育、职业教育等之间学分互认和转换规则，建立学分认定及转换制度，推进学分信息化管理。

- （三）规范教学组织和教学管理

- 改革任务12：加强课程教学过程管理。提高线上授课、线下面授质量。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2023年）

- 改革举措

- （1）严格教学基本规范。严格按照人才培养方案和课程教学大纲的规定和要求，对授课计划、主讲教师授课要求、作业、教学过程管理等事项提出明确工作要求，建立对应工作台账，适时组织检查，确保过程规范。

- （2）加强教学过程管理。在线教学按授课计划进行，作业数量和难度适度，授课档案材料完整。线下面授严格按计划答疑、辅导，及时对学生作业等评价登记录入，辅导记录真实可靠。定期召开工作例会，讨论教学工作情况、反映存在的问题、检查教学（课前、课中、课后）资料、课堂记录等，全面提高教育教学质量。

- 改革任务13：加强学生学习过程管理、评价。充分利用数字化手段，全面采集记录学生学习过程表现数据，如考勤、作业、平时测试、交流讨论等。做到数据真实可靠，对学生学习表现及时评价、评分。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：信息技术中心、二级学院；完成时间：2025年）

- 改革举措

- （1）建好教务管理平台。建设教务管理平台，做好考勤、考试、测试、自学、交流讨论等学生学习过程的记录和数据采集工作，并据此对学生做出客观评价、评分。对于实施过程中发现的各类偏离学习过程管理要求的行为进行及时纠正和预警，不断规范学生学习过程管理。

- （2）加强线下数字建设。协同信息技术中心，整合钉钉、微信等平台，依托教室监控、智慧教室等设施设备，不断加强线下授课过程数字化管理。对学生出勤、考试、测试、自学、交流讨论等学习过程提出明确要求，建立对应工作台账，适时组织检查，确保过程规范。

- 改革任务14：严格考试环节管理。鼓励推行基于题库的集中式线上考试方式。充分利用数字化手段，杜绝替考与作弊行为；严肃处理考场违规事件。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：信息技术中心、二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）优化考试管理办法。制订《台州学院学历继续教育考试管理办法》，严格落实课程统一命题、统一评分标准、统一考试时间的基本要求，进一步对考风考纪、监考考务、考场巡视、试卷管理、阅卷批卷、成绩管理等环节工作做出明确规定。

- （2）实施线上测试评价。分专业建立台州学院学历继续教育考试题库，依托学校现有平台，探索实施基于“人脸识别”方式的线上考试方式，形成线上为主，线下为辅的考试方式，从根本上杜绝各种替考、作弊行为，不断实施规范化考试。

- （3）制定违纪处理办法。制订《台州学院学历继续教育考试违纪行为处理办法》，对各种违规舞弊行为进行严肃问责，营造风清气正的考场环境。

- 改革任务15：加强毕业设计（论文）环节管理。毕业设计的选题与评价应体现学历继续教育的特点，注重专业应用能力的培养；加强毕业设计的全过程指导和管理；实行全员论文查重、答辩，杜绝论文抄袭、代写等行为。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2024年）

- 2.改革举措

- （1）丰富毕业综合实践。在原有毕业综合实践课程的基础上，重新设置毕业论文模块，从专业理论知识和实践操作能力多角度对学生的学习成果进行总结和检验。制订毕业论文规范，从选题、开题、调研、设计、查重、答辩进行全程规范指导，提高毕业论文质量。

- （2）实行论文全员查重。加强对学生学术道德、学术规范的教育，建立毕业论文全员查重，并进行部分重点抽查，坚决杜绝论文抄袭、代写等行为。

- 改革任务16：设置毕业要求和学位授予条件。参照本校全日制学生毕业要求，结合成人在职学习特点等合理确定毕业要求；完善学位授予实施细则，明确学士学位授予条件。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：教务处；完成时间：2023年）

- 改革举措

- （1）修订完善毕业要求。根据新时代学历继续教育学生培养目标和成人在职学生特点，重点考量政治思想品德、修业情况、毕业论文设计、综合表现等情况，制订《台州学院学历继续教育学生毕业要求》。

- （2）修订学位授予办法。修订《台州学院学历继续教育学士学位授予管理办法》，根据新阶段学历继续教育人才培养的规格，设定授予学位的新要求，侧重加强对于平时成绩和毕业论文的考察，降低大学英语的要求。

- 改革任务17：规范教学档案管理。制订教学档案管理办法，教学过程的原始材料在教学结束后及时归档，课程试卷、评定成绩的各类报告与记录、毕业设计论文等重要材料严格按相关规定保管。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：档案馆、二级学院；完成时间：2023年）

- 改革举措

- （1）制订档案管理办法。制订《台州学院学历继续教育档案管理办法》，明确职责分工，建立教学档案保密制度、收集制度、整理制度、保管制度、鉴定制度、借阅制度、转递制度等规范工作制度。

- （2）严格档案日常管理。建立学历继续教育教学档案管理室，配备1名兼职人员负责档案的收集、整理、保管、利用。规范保存各类教学过程材料，定期进行档案管理情况检查。加快档案信息化建设，充分利用信息化管理手段，实现纸质档案和电子档案一体化管理。

- （四）完善教学质量评价保障体系

- 改革任务18：构建与混合教育模式相适应的教学质量保障的组织体系，明确教学质量管理机构的职责，加强教学督导力量，有效开展各项教学数据的统计分析、评估评审、监督检查。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：教务处、继续教育管理中心、二级学院；完成时间：2025年）

- 改革措施

- （1）成立质量监控小组。成立学历继续教育质量监控工作小组，统一开展学校学历继续教育教学工作的质量监督，明晰职责，细化流程，形成组织体系，加强组织保障。

- （2）建立健全督导队伍。根据专业特点，聘请数量合理、结构科学、专业多元的专任教师、企业导师担任学历继续教育督导，建立一支理论与实践并重、专职与兼职结合、业务水平高、分工合作的教学质量管理队伍，有效实施督导检查、推门听课，为教学工作提出合理建议。

- 改革任务19：完善教学质量保障的制度体系，优化和完善人才培养方案管理、日常教学管理、学风建设、教学档案管理等教学质量实施过程的管理制度。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：继续教育管理中心、二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）科学架构质控体系。立足教育质量组织保障系统、教学质量标准保障系统、教学过程监管系统、教学质量反馈系统“四个系统”；重点抓住教师的教学质量考核和学生的学习质量评价 “两个质量”；形成全过程、全覆盖的完整反馈的“一个结果”，逐步实现质量标准多样化、监控实施全程化、信息收集网络化、信息反馈双向化、结果处理规范化和质量决策科学化，为全面提高教学质量提供制度化的保障。

- （2）全面修订环节制度。全面修订涵盖人才培养方案、教学大纲、课程建设、日常教学、学风建设、教学档案等全教学过程的质量监督制度，将观测点凝聚在教学目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展等多个角度，全环节闭环管理，提升学历继续教育质量监控的效能。

- 改革任务20：完善教学质量保障的运行机制，严格按照各教学环节的质量标准，组织落实各项教学任务，及时分析教学的基本状态数据，改进教学运行过程中出现的问题。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：继续教育管理中心、二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）定期召开联席会议。质量监控工作小组牵头，二级学院领导、教研室主任、专任教师参与，定期召开学历继续教育联席会议，开展各项教学数据的统计分析、评估评审。定期召开教学工作会议，布置教学任务，强调教学标准，实施教学期初、期中、期末的“三段式检查”。

- （2）强化落实过程监控。充分利用现有的教务管理平台和学生学习平台，优化平台功能，实现数据的采集、管理、查询、分析与上报功能，开展数据汇总和分析，对学校办学条件指标进行日常动态监测和预警，为学校及各学院制订政策提供数据支持和决策依据。

- 改革任务21：建立学历继续教育的教育质量自我评估总结制度，定期发布教育质量报告。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：继续教育管理中心；完成时间：2023年）

- 改革举措

- （1）持续做好质量年报。以学校质量年报继续教育模块、继续教育发展年度报告等专项工作为抓手，结合学历继续教育改革精神，规范细致做好自我评估，出台高质量报告。

- （2）开展自我评估总结。以学年为单位，采取自我评价、教学点评价和学生评价相结合，围绕教学过程中对教育教学质量关键要素进行系统、科学、具体的评估和总结，实行质量管理自查与评价，及时发现存在的问题并进行针对性整改和调整，促进教学改进，提高办学质量。

- （五）健全服务保障体系，加强数字化平台和数字资源建设

- 改革任务22：选优配强师资队伍。副高以上职称的主讲教师达到30%以上；配足配好辅导教师和管理人员；强化班主任队伍建设；鼓励选聘优秀退休教师参与继续教育教学。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：人事处、二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）分类配齐师资队伍。严格按照规定，根据学历继续教育办学数量和质量要求，配齐、配足、配好主讲教师队伍；优化辅导教师、管理人员的选配，形成一支结构合理、专业多元的学历继续教育师资队伍。主讲教师数与在籍学生数比例不低于1∶200，辅导教师数与在籍学生数比例不低于1∶100，管理人员数与在籍学生数比例不低于1∶200。严把上岗条件审核，定期分专题组织各类业务素质培训，不断提升师资队伍综合能力。不断加强师德师风建设，全面落实立德树人根本任务。

- （2）完善配套制度建设。制订《台州学院学历继续教育外聘教师聘任制度》《台州学院学历继续教育教师考核制度》等规范性文件，通过制度设计不断加强师资队伍考核、聘用、绩效评价，建设一支高水平的师资队伍。

- 改革任务23：学校在充分利用本部教学资源开展学历继续教育外，应发挥好校、地合作机构的办学功能，协同地方教育资源，产教融合培养地方需要人才。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：办公室、继续教育管理中心、二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）与地方研究院协同育人。充分发挥台州学院三门研究院、温岭研究院等校地合作平台优势，加强政行企校联动，通过走访行业企业宣讲学历继续教育政策，了解政府、地方企业和人才发展需求，积极把学历继续教育向地方延伸，推进企业高素质高水平人才培养。

- （2）战略布局服务网点。紧密契合国家战略，依托学校共建地区、乡村振兴、暑期社会实践等项目平台，战略布局学校社会服务站点，搭载丰富的学历继续教育和非学历教育项目，精准服务于地方产业工人、新型职业农民、下岗工人等特殊群体学历和技能提升，充分融入共同富裕示范区建设。

- 改革任务24：加强教材建设，把好教材选用关。支持教师编写或与兄弟院校联合编写适应在职学习需要、深度广度与人才培养目标相匹配、满足交互式学习要求的高质量教材；建立课程教材选用的审核制度。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：教务处、二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）实施教材选用审核。成立由继续教育学院牵头，教务处、各相关二级学院参与的教材选用审查小组，建立《台州学院学历继续教育教材审查工作制度》，定期开展教材审核工作。牢牢把握选用教材的方向和导向，做好线上、线下所有选用教材的审核，实现全过程管理，做到“凡编必审、凡选必审”。

- （2）组织教材整理编写。结合学历继续教育特点，联合兄弟院校，组织一批业务精、品德优、学风正的优秀教师，参与推进教材编写。

- 改革任务25：建设数字化教学平台。建设与混合式教学模式相适应的数字化在线教学平台和管理平台，推进办学管理智慧化。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：信息技术中心；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）加强现有平台使用。基于平稳过度的实际需求，继续采购能支持在籍学生学习需求与混合式教学模式相适应的数字化平台，并根据最新要求进行对应的技术匹配。综合经费、技术、课程资源建设等综合因素，将自建平台计划列入学校数字化改革工作计划，稳步推进实施。

- （2）建好教学管理平台。打通在线教学平台和管理平台，实现考试成绩、学籍异动同步更新，提高数据的统一管理和精确性，并增加毕业综合实践、课程综合实践和毕业论文设计相关模块。

- 改革任务26：建设数字教学资源。加强网络课程、在线开放课程、微课和直播教学等数字教学资源建设，学校自主开发的网络课程占网络课程总量的比例不低于30%。强化课程在线题库建设。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院、信息技术中心；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）自主开发网络课程。每年从学历继续教育收入中划拨专项经费，支持数字资源建设工作。充分调动学校办学部门，集合多方力量，结合学校社会服务和继续教育教学工作，每年开发5-6门网络课程。

- （2）科学制定在线题库。结合网络课程建设情况，每一个专业大类建设一套在线题库。

- 改革任务27：加强数字化管理建设。加强在线教学的全过程监控，加强教学过程数据采集与分析，及时掌握教学状态。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：教务处、继续教育管理中心；完成时间：2024年）

- 改革举措

- （1）实施教学过程抽查。通过后台查询、线上听课等方式每天对线上各类教学过程进行抽查，保证教学质量；对线下教学实施全覆盖推门听课，做好听课记录。

- （2）定期研判教学状态。组织学生对课程实施教学评价，教学评价结果作为教师续聘、考核等重要依据。质量监控小组定期对收集的各类数据进行分析，形成质量整改建议书。

- （六）严格规范校外教学点管理

- 改革任务28：建立校外教学点监督、调整机制。严格规范校外教学点管理，切实解决跨地区招生、提前收费等问题；建立校外教学点年检和淘汰制度。（牵头部门：继续教育学院;协同部门：二级学院；完成时间：2024年）

- 改革举措

- 目前学校学历继续教育无校外教学点，今后拓展校外教学点时，将事先出台教学点相关管理规定，与教学点签订管理责任协议，组织年度检查评估，建立动态调整机制。

- 三、凝聚合力，狠抓落实，有序推进改革落地

- （一）成立工作机构

- 为确保此次改革工作有序有力推进，成立台州学院学历继续教育改革工作领导小组：

- 组  长：校长

- 副组长：分管继续教育学院副校长

- 成  员：办公室主任、研究室主任、教务处处长、人事处处长、地方合作处（继续教育管理中心）处长（主任）、计划财务处处长、国有资产与实验室管理处处长、图书馆馆长、信息技术中心主任、档案馆馆长、各相关二级学院院长、继续教育学院（中小学教师培训中心）院长（主任）。

- 具体职责：负责统筹指导推进学历继续教育改革工作；调动学校各相关部门参与学历继续教育改革；审议决定具体改革举措；通过改革实施方案等。

- 领导小组下设办公室在继续教育学院（中小学教师培训中心）：

- 办公室主任：继续教育学院（中小学教师培训中心）院长

- 具体职责：负责学历继续教育改革工作的具体实施；形成改革实施方案等。

- （二）部门协同推进

- 学历继续教育改革工作是学校的整体工作，各相关部门要统一思想、群策群力、协同推进、狠抓落实，共同将改革举措落到实处，确保按时完成各项改革任务。

台州学院办公室                              2023年6月5日印发